**PLAN D’ACTION**

**FORUM MONDIAL DE L’EAU/ DAKAR 2021/ NOVEMBRE 2019- 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axes** | **Activités** | **Résultats attendus** | **Indicateurs** | **Mode** **de vérification et Période** | **Responsables** | **Budget** |
| **Axe 1 :** Phase préparatoire de Dakar 2021 :Information- Sensibilisation- Communication et Plaidoyer | * Réunion mensuelle de coordination avec le secrétariat national du forum
* Campagne d’information et de sensibilisation sur Dakar 2021 (14 régions en CRD et avec OSC)
* Campagne d’information et de mobilisation des OSC à l’étranger (Afrique, Europe, Amérique latine, Asie)
* Contribution thématique des OSC et production de rapports par thème (études et ateliers de partages et de validation)
* Participation aux rencontres sur l’eau selon l’agenda du Conseil mondial et concertations avec les acteurs sur Dakar 2021 (réunions ISC et autres événements)
 | * Informations partagées et approches d’intervention harmonisées
* OSC des quatorze régions mettent en place des mécanismes de participation au Forum
* OSC à l’étranger définissent leur feuille de route pour une participation active au forum
* Rapports thématiques disponibles et partagés
* Diplomatie non gouvernementale effective lors des rencontres internationales sur l’eau
 | * Validation par le président du Plan d’action
* Installation opérationnalisation des quatorze comités locaux OSC-Dakar 2021
* Mise en place de cadres d’échanges et de participation à l’étranger en direction de Dakar 2021
* Production de rapports thématiques et tenue d’ateliers
* Rapports de mission
 | * Document de Plan disponible

Déc.2019* Rapports périodiques d’activités

Janv. Fév. Ma.20* Rapport périodiques de suivi

Janv. Fév. Ma 20* Documents rapports

Av. Mai. Juin. 20* Rapports de suivi et d’ateliers

Juil. Août, Sept. 20 à Fév. 2021 | CONGAD et autres OSCCONGAD et autres OSCCONGAD et autres OSCCONGAD et Autres OSCCONGAD et autres OSC |  |
| **Axe 2 :** Phase de déroulement :Participation des OSC au sommet Dakar 2021 | * Location du stand village des OSC
* Animation du stand village des OSC (atelier thématiques et animation culturelle)
* Expositions et échanges sur les réalisations des OSC dans les secteur de l’eau et de l’assainissement
* Production de supports de communication des OSC lors du forum
* Facilitation de la participation des OSC aux groupes de travail
 | * Budget du loyer mobilisé et plan d’occupation retenu et diffusé
* OSC exposent, échangent sur leurs réalisations et promeuvent leurs programmes dans le secteur de l’eau
* Attraction forte des visiteurs avec les moyens culturels
* Visiteurs informés et détiennent des supports pour les contacts futurs
* Participation effective des OSC aux groupes de travail
 | * Les OSC bénéficient d’un stand d’exposition
* Un cadre physique d’échanges et d’exposition des OSC ouvert aux acteurs
* Nombre de réalisations des OSC faisant objet d’exposition et d’échanges avec les visiteurs
* Plus de 10000 Visiteurs attendus
* Plus de 15000 exemplaires de supports de communication produits
* Taux de participation des OSC aux groupes de travail
 | Rapport de suiviMars 2021Rapport de suiviMars 2021Cahiers de standMars 2021BordereauMars 2021 | CONGAD et autres OSCCONGAD et autres OSCCONGAD et autres OSC |  |
| **Axe 3 :**Phase post forum :Rapport de participation des OSC | * Rapport de participation des OSC à Dakar 2021
 | * Rapport de participation des OSC disponible et diffusé avec des recommandations fortes pour les prochains fora
 | * Un document portant rapport d’évaluation de participation des OSC
 | RapportAvril 2021 | CONGAD |  |