**PLAN D’ACTION**

**FORUM MONDIAL DE L’EAU/ DAKAR 2021/ NOVEMBRE 2019- 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axes** | **Activités** | **Résultats attendus** | **Indicateurs** | **Mode**  **de vérification et Période** | **Responsables** | **Budget** |
| **Axe 1 :**  Phase préparatoire de Dakar 2021 :  Information- Sensibilisation- Communication et Plaidoyer | * Réunion mensuelle de coordination avec le secrétariat national du forum * Campagne d’information et de sensibilisation sur Dakar 2021 (14 régions en CRD et avec OSC) * Campagne d’information et de mobilisation des OSC à l’étranger (Afrique, Europe, Amérique latine, Asie) * Contribution thématique des OSC et production de rapports par thème (études et ateliers de partages et de validation) * Participation aux rencontres sur l’eau selon l’agenda du Conseil mondial et concertations avec les acteurs sur Dakar 2021 (réunions ISC et autres événements) | * Informations partagées et approches d’intervention harmonisées * OSC des quatorze régions mettent en place des mécanismes de participation au Forum * OSC à l’étranger définissent leur feuille de route pour une participation active au forum * Rapports thématiques disponibles et partagés * Diplomatie non gouvernementale effective lors des rencontres internationales sur l’eau | * Validation par le président du Plan d’action * Installation opérationnalisation des quatorze comités locaux OSC-Dakar 2021 * Mise en place de cadres d’échanges et de participation à l’étranger en direction de Dakar 2021 * Production de rapports thématiques et tenue d’ateliers * Rapports de mission | * Document de Plan disponible   Déc.2019   * Rapports périodiques d’activités   Janv. Fév. Ma.20   * Rapport périodiques de suivi   Janv. Fév. Ma 20   * Documents rapports   Av. Mai. Juin. 20   * Rapports de suivi et d’ateliers   Juil. Août, Sept. 20 à Fév. 2021 | CONGAD et autres OSC  CONGAD et autres OSC  CONGAD et autres OSC  CONGAD et Autres OSC  CONGAD et autres OSC |  |
| **Axe 2 :**  Phase de déroulement :Participation des OSC au sommet Dakar 2021 | * Location du stand village des OSC * Animation du stand village des OSC (atelier thématiques et animation culturelle) * Expositions et échanges sur les réalisations des OSC dans les secteur de l’eau et de l’assainissement * Production de supports de communication des OSC lors du forum * Facilitation de la participation des OSC aux groupes de travail | * Budget du loyer mobilisé et plan d’occupation retenu et diffusé * OSC exposent, échangent sur leurs réalisations et promeuvent leurs programmes dans le secteur de l’eau * Attraction forte des visiteurs avec les moyens culturels * Visiteurs informés et détiennent des supports pour les contacts futurs * Participation effective des OSC aux groupes de travail | * Les OSC bénéficient d’un stand d’exposition * Un cadre physique d’échanges et d’exposition des OSC ouvert aux acteurs * Nombre de réalisations des OSC faisant objet d’exposition et d’échanges avec les visiteurs * Plus de 10000 Visiteurs attendus * Plus de 15000 exemplaires de supports de communication produits * Taux de participation des OSC aux groupes de travail | Rapport de suivi  Mars 2021  Rapport de suivi  Mars 2021  Cahiers de stand  Mars 2021  Bordereau  Mars 2021 | CONGAD et autres OSC  CONGAD et autres OSC  CONGAD et autres OSC |  |
| **Axe 3 :**  Phase post forum :  Rapport de participation des OSC | * Rapport de participation des OSC à Dakar 2021 | * Rapport de participation des OSC disponible et diffusé avec des recommandations fortes pour les prochains fora | * Un document portant rapport d’évaluation de participation des OSC | Rapport  Avril 2021 | CONGAD |  |