**PLAN D’ACTIONS**

**Objectif global :** Les organisations de la société civile participent à la lutte pour les transformations économiques et sociales du pays à travers la production d’idées et la mobilisation sociale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Indicateurs** | **Résultats attendus** | | **Moyens**  **de vérification** | **Responsable**  **de l’action** |
| **Objectif Spécifique N°1 :**  Faire des Comités Régionaux de Suivi des Politiques Économiques et Sociales (CRESPES) des animateurs actifs de la vie économique et sociale des communautés à la base à travers l’acquisition et la diffusion de connaissances sur des thèmes divers | | | | | |
| **Activité N°1:**  Organisation d’un atelier  Sur « le dividende démographique : comment les OSC peuvent faire pour le capturer aux bénéfice des communautés nationales ? » | * Nombre de participants * Taux de participation des CRESPES à l’atelier | | * Les participants s’approprient la notion de dividende démographique ainsi que les modes de captures existants ; * Les communautés initient des activités génératrices de revenus pour contribuer à la croissance économique, pour générer des emplois jeunes, etc. | * Rapport * Supports de l’atelier | * Chargé de programme |
| **Activité N°2:**  Organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le dividende démographique dans les secteurs de : la santé, l’éducation, les emplois jeunes, le genre et la gouvernance et la reddition des comptes) | * Nombre de campagnes menées * Typologie des décideurs approchés devant s’engager | | * Au moins 14 x 05 (thèmes) Campagnes sont menées sur le dividende démographique dans toutes les régions ; * Les Autorités gouvernementales, parlementaires et autres sont sensibilisées et s’engagent | * Rapport de campagnes * Rapports périodiques d’exécution des activités | * Chargé de programme * Coordonnateurs CRESPES |
| **Objectif spécifique N° 2 :**  Promouvoir une participation citoyenne responsable et crédible à travers des études et la publication de rapports participatifs sur des sujets d’intérêt communautaire ; ceci sous tendu par un système de communication fiable et capable de promouvoir les actions développées dans le web | | | | | |
| **Activité N°3 :**  Études sectorielles (santé, éducation, emplois jeunes, genre et gouvernance) pour des pistes afin d’engranger le Dividende Démographique (DD) | * Nombre de rapports d’études menées ; * Un résumé des recommandations issues des études est disponible ; * Les messages -clé de campagnes sont *disponibles* | * Le point et recommandations sur les investissements dans le secteur de la santé maternelle sont disponibles ; * Les OSC s’approprient le PAQUET et procèdent annuellement à une évaluation de la mise en œuvre ; * L’état des lieux sur les nouveaux réservoirs de croissance favorable à la promotion de l’emploi des jeunes est établi ; * Un rapport d’évaluation des risques sur les investissements pour la promotion de la croissance est validé et diffusé ; * Un rapport sur l’harmonisation de la législation nationale avec les textes ratifiés en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes est validé et diffusé | | * Rapports d’études * Rapports périodiques d’exécution des activités | * Chargé de programme * Consultants |
| **Activité N°4 :**  Élaboration, impression et diffusion du Rapport Global National d’évaluation des activités de capture du dividende démographique au Sénégal par les OSC | * Un rapport national participatif et inclusif est disponible et partagé | * Les CRESPES ont participé activement et à 100% à l’élaboration et à la diffusion du rapport global ; * Au moins cinq thèmes d’études sont traités dans le rapport global ; * Le rapport devient un référentiel pour les OCB en vue de mieux capturer le DD ; | | * Rapport global * Rapport d’exécution | * Chargé de programme * Consultants |