**TERMES DE REFERENCE**

**DES FORA REGIONAUX DE CONCERTATIONS SUR LA GESTION DES RECETTES ISSUES DE L’EXPLOITATION DU PETROLE ET DU GAZ**

1. **Contexte et Justification**

Les pays africains producteurs de pétrole attirent beaucoup de partenariats économiques à l’origine d’une croissance économique dans la plus part des cas, non inclusive et génératrice d’inégalités sociales. Ces pays ont tendance à devenir des états rentiers dépendant des recettes pétrolières qui stimulent les luttes de pouvoir.

L’entrée massive de revenus pétroliers a tendance à faire disparaître les autres activités productives et à installer la mal gouvernance.

Depuis 2014, il a été découvert dans notre pays, d’importants gisements de pétrole et de gaz qui feront du Sénégal un producteur de taille en Afrique. Cette situation a conduit le pays à l’amélioration de son cadre législatif avec un code pétrolier adapté (prenant en compte le contexte de l’industrie du pétrole, la nécessité d’être attractif par rapport aux investisseurs, ainsi que l’augmentation des revenus tirés par l’état de ce secteur) et qui requerra davantage des modifications ultérieures.

Pour prévenir les dysfonctionnements sociaux et économiques ci-dessus indiqués dans notre pays, le chef de l’Etat a initié des concertations citoyennes sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz.

La matérialisation de la volonté du Chef de l’Etat repose sur un dialogue participatif et inclusif entre tous les acteurs de la vie économique, sociale, politique et culturelle du Sénégal des profondeurs (les régions administratives).

Notre organisation et le CONGAD, en rapport avec le GES Pétro Gaz, se proposent d’accompagner le gouvernement dans l’organisation et l’animation de ce dialogue à l’intérieur du pays. Un rapport de synthèse des concertations sera remis au Chef de l’Etat.

1. **Objet des fora régionaux**

L’objet des concertations régionales consiste à recueillir les avis et propositions des forces vives du pays sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le but de contribuer à l’élaboration d’une loi participative d’orientation sur le sujet à la demande du Président de la République.

1. **Objectifs spécifiques**

Les objectifs spécifiques se résument à :

* Organiser la tenue de fora de concertations dans toutes les régions du pays sous la présidence des gouverneurs ;
* Informer et sensibiliser les populations sur les enjeux et défis liés à l’exploitation et à la commercialisation du pétrole et du gaz dans notre pays ;
* Collecter les avis et propositions des représentants des forces vives de la nation sur l’utilisation des ressources financières issues de la vente du pétrole et du gaz ;
* Soumettre à la haute autorité de la République, le rapport, objet de synthèse des concertations régionales.

1. **Cibles et Résultats attendus**

Les cibles visées lors de ces concertations sont nombreuses et concernent toutes les catégories socio professionnelles et autres associations populaires dans l’espace régional.

* 1. **Les Cibles**

Il s’agit des :

* Représentants du gouvernement et des collectivités locales, à travers les services régionaux, départements et au niveau des sous préfectures et communes;
* Représentants des organisations professionnelles de producteurs et de prestataires de services du secteur privé;
* Représentants des autres organisations de la société civile (ONG, Jeunes, femmes, chefs religieux, syndicats de travailleurs, etc.).

Des personnes – ressources du secteur du pétrole et du gaz peuvent se joindre à ces communautés dans le cadre des échanges.

* 1. **Les Résultats attendus des fora**

Les résultats attendus de la tenue des fora se résument à :

* Mille Quatre Cent (1400) participants de toutes les régions administratives se concertent autour de l’utilisation des ressources financières issues du pétrole et du gaz[[1]](#footnote-1) ;
* Les trois (03) structures membres du mécanisme de suivi (COS Petro Gaz/ GESPETROGAZ, PETROSEN et le Secrétariat de l’ITIE) ont échangé avec les participants sur les enjeux et défis liés à l’exploitation et à la commercialisation du pétrole et du gaz dans notre pays ;
* Les avis et propositions des participants sur l’utilisation des ressources financières issues du pétrole et du gaz sont consignés dans quatorze (14) procès-verbaux de réunion[[2]](#footnote-2);
* Un (01) rapport global de contribution des quatorze régions est soumis au Chef de l’État.

1. **Méthodologie de conduite des fora**

Les fora se tiendront sous la présidence des Gouverneurs de région. Ils seront assistés d’un rapporteur (consultant) en charge de la production du Procès-Verbal (PV) de la rencontre.

Toutes les séances se déroulent en plénière. Une équipe a en charge l’animation de cette plénière.

* 1. **L’équipe d’animation des Fora**

L’équipe d’animation des fora est composée des experts en provenance des institutions membres du cadre institutionnel en charge du suivi évaluation de la politique parmi lesquelles :

* Cos Petro Gaz / GESPETROGAZ
* PETROSEN
* ITIE.

Elle est accompagnée par deux (02) représentant de la société civile (AHDIS et CONGAD) et un (01) Consultant en charge de produire les PV et le Rapport global final.

* 1. **L’animation des sessions**

La session se déroule en trois moments :

**A. La Cérémonie d’ouverture**

* Le mot de bienvenue du représentant des élus (05mn)
* Le mot du représentant du mécanisme de suivi (GESPETROGAZ /Cos Petro Gaz) (05mn)
* Le mot du représentant de la société civile accompagnante (05mn)
* Le discours d’ouverture du Gouverneur.

**B. Les Présentations**

Les contenus des présentations tourneront essentiellement sur ceux de la journée nationale de concertation au Centre de Conférence International Abdou Diouf de Diamniadio (CCIAD) et porteront globalement sur l’état des lieux de la ressource « pétrole et gaz » ainsi que sur les défis et enjeux de la gestion (exploration, exploitation et commercialisation).

Trois experts venant des institutions suivantes se chargeront des présentations :

* Le représentant de COS Petro Gaz / GESPETROGAZ (Présidence de la République) (MPE)
* Le représentant de PETROSEN (Gouvernement : Ministère du pétrole et des Énergies)
* Le représentant de l’ITIE (Présidence de la République).

Toutes les présentations se feront par projection vidéo.

**C. Les discussions générales, la Synthèse et la Clôture**

* Participants
* Synthèse générale et clôture (Gouverneur).

L’animation des foras aura une durée évaluée en fonction du volume des interventions. Huit heures sont prévues par session et par région. Une pause déjeuner et une pause prière sont prévues entre 13h et 14h 15mn durant le forum.

1. **Agenda du déroulement des fora**

La campagne aura lieu dans toutes les régions du pays et pourrait se déroulait en trois étapes :

* Étape N°1 : Thiès, Louga, Saint Louis et Matam ;
* Etape N°2 : Diourbel, Fatick, Kalolack et Kaffrine;
* Etape N°3: Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

**La première semaine** de démarrage concernera les régions de la première étape :

Jour 1 : Voyage sur Thiès (Dimanche)

Jour 2 : Thiès

Jour 3 : Louga

Jour 4 : Saint Louis

Jour 5 : Voyage sur Matam

Jour 6 : Matam

Jour 7 : Voyage retour sur Dakar (Samedi).

**La deuxième semaine** sera consacrée à l’évaluation de la première étape et à la finalisation des procès-verbaux.

**La troisième semaine** concernera les régions de l’étape N°2 :

Jour 1 : Voyage sur Diourbel (Dimanche)

Jour 2 : Diourbel

Jour 3 : Fatick

Jour 4 : Kaolack

Jour 5 : Kaffrine

Jour 6 : Voyage retour sur Dakar (Vendredi).

**La quatrième semaine** sera consacrée à l’évaluation de la deuxième étape et à la finalisation des procès-verbaux.

**La Cinquième semaine** concernera les régions de l’étape N°3, la dernière :

Jour 1 : Voyage sur Tambacounda (Dimanche)

Jour 2 : Tambacounda

Jour 3 : Voyage sur Kédougou

Jour 4 : Kédougou

Jour 5 : Voyage sur Kolda

Jour 6 : Kolda et Voyage sur Sédhiou

Jour 7 : Sédhiou (Samedi).

**La Sixième semaine** concernera le reste (Région de Ziguinchor) de la cinquième semaine et l’évaluation de la troisième étape y compris la finalisation des procès verbaux :

Jour 1 : Voyage sur Ziguinchor (Dimanche)

Jour 2 : Ziguinchor

Jour 3 : Voyage retour sur Dakar.

**La Septième semaine** sera consacré à la finalisation et à la validation du Rapport global et à sa soumission au Chef de l’Etat (selon la formule à adopter).

1. **Budget.** (à élaborer selon procédures des institutions concernées).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
| **I. Tenue des Foras** |  |  |  |
| 1.1. Location de salle sonorisée |  |  |  |
| 1.2. Pause café |  |  |  |
| 1.3. Pause déjeuner |  |  |  |
| 1.4. Dossiers participants |  |  |  |
| **Sous Total I :** |  |  |  |
| **II. Facilitation et rapportage** |  |  |  |
| 2.1. Modérateur (14) |  |  |  |
| 2.2. Rapporteur au niveau local (01par région)(14) |  |  |  |
| **Sous Total II :** |  |  |  |
| **III. Equipe de la Mission (10pers. sans chauffeur)** |  |  |  |
| 3.1. Transport |  |  |  |
| 3.1.1. Location véhicules (04) |  |  |  |
| 3.1.2. Carburant |  |  |  |
| 3.2. Hébergement (10pers) |  |  |  |
| 3.3. Perdium (nourriture) |  |  |  |
| 3.4. Chauffeurs (04) Perdium (Nourriture + Heberg.) |  |  |  |
| **Sous Total III :** |  |  |  |
| **IV. Secrétariat et Coordination** |  |  |  |
| 4.1. Honoraires Assistante(01) |  |  |  |
| 4.2. Honoraires Consultant rapporteur général (01) |  |  |  |
| 4.3. Autres frais de secrétariat et de coordination |  |  |  |
| **Sous Total IV :** |  |  |  |
| **Budget Total :** | | |  |

1. Il s’agit de Cent (100) participants par région ; en moyenne trente par Département et dix participants par Arrondissement) pour une durée de sept (07) semaines dont trois (03) semaines de terrain et le reste pour l’évaluation et la finalisation des PV et rapport. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il s’agit d’un procès-verbal de réunion par région administrative produit par une personne – ressource (consultant) et validé par le Gouverneur en qualité de Président de séance. [↑](#footnote-ref-2)